## Cerere
NR Pachet lucru | LISTA ACTIVITATI PRIVIND REVIZIA PE ECHIPAMENTE | Nr. Lucratori solicitati pe contract | Total ore pachet lucrari | Frecventa |  | Total ore anual pachete corective 20% | Total ore anual pachete preventive 80% | Total ore anual pachete 100% | Total ore Anual
|  |  |  | Lunar | Trimestrial
1 | REVIZIE TEHNICA - PODULUI RULANT 120 / 121 / 140 / 141 / 151 / 152 / P3H / P4H / P211 / P212. | 16 | 8 | 2 |  |  | 18432 |  | 31232
2 | UNGERE - Operatiune aplicata PODULUI RULANT 120 / 121 / 140 / 141 / 151 / 152 / P3H / P4H / P211 / P212 | 2 | 8 |  | 2 |  |  | 3072
3 | LUCRARI CORECTIVE - Aplicate podurilor 120 / 121 / 140 / 141 / 151 / 152 / P3H / P4H / P211 / P212 | 16 |  |  |  | 6144
4 | Verificare/inlocuire cuplaje tambur la PR 120 / 121 / 140 / 141 / 151 / 152 / P3H / P4H. | 16 | 32 |  |  |  |  | 3584
[6 empty] | LUNAR |  |  | 2602.6667
Lucrari de tip Revizii si RC la instalatiile de ridicat aferente din OLD - Departament Otelarie
Pentru mentinerea instalatiilor de ridicat in stare de functionare si asigurarea continuitatii activitatii de productie in OLD este necesar executia de lucrarilor pregatire piese ,
subansamble intretinere si revizie si reparatie la Masinele de ridicat acestora si mecanismelor care ruleaza pe acestea din Departamentul Otelarie-OLD :
POD RUL 300+100/20Tf x15,5m Indicativ 1.2.0 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
POD RUL(200+80) tf-15,5 m Indicativ 1.2.1 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
POD RUL(250+80/20)tf-18,5m sud Indicativ 1.4.0 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
POD RU(250+80/16)tf-18,5m nord IND 1.4.1 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
POD RUL(250+80/16)tf-5,5 m sud IND 1.5.1 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
POD RUL(250+80/16)tf-5,5m nord IND 1.5.2 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
POD(250+80/20)tfX15,5m PRIM OTEL IND P3H cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
POD RUL 300+100/20Tf x15,5m IND P4H cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
Pod rul44(27+17) tfx28 m sud indica P211 Pod Manipulare Troci fier vechi
Pod rul44(27+17) tfx28 m nord indic P212 Pod Manipulare Troci fier vechi
Intretinere si reparatie pasarele , balustrazi si cai de acces aferente halelor : B-C/D-E/E-F/H-I/HIM.
Nota*
Formatie cuprinde lucratorii:
3 electriceni
1 electrician cu cunostinte automatizari si actionari
9 lacatusi
1 sudor electric /autogen (sudorul electric sa fie autorizat ISCIR cu poanson )
1 cordonator formatie autorizat RSL-IR/Maistru
1 MPR- grupa C si E
Cel putin 2 din lucratorii formatiei sa aiba autorizatie de masinist pod rulant grupa C+E
Pentru lucrarile de sudura care intra sub inscidenta ISCIR firma executanta va prezenta beneficiarului tehnologie aprobata de RTS
Autorizatii necesare
Firma sa fie autorizata ISCIR pentru lucrarile de reparatie la masinele de ridicat
Responsabil/coordonator de lucrari sa fie autorizat RSL-IR
Lacatusii si sudorii sa fie autorizati ca legatori de sarcina
Electricenii sa fie autorizatii a intervina la instalatii de joasa tensiune
Tot personalul a fie apt lucru la inaltime si controlul periodic avizat la zi
Firma executanta trebuie sa efectueze lucrarile de pregatire , intretinere si revizie la masinile de ridicar respectand in totatlitate prevederile
PT ISCIR R1-2010, capitolul VI-Intretinere si revizia masinilor de ridicat .
Lucrarile de revizii se executa conform graficului de opriri planificate pe fiecare luna in functie de nivelul de productie si de reparatie ce necesita sa fie executate pe podurile rulante . Graficul va fi pus la dispozitia firmei executante
La finalizarea lucrarilor , firma executanta trebuie sa prezinte declaratie de conformitate pentru lucrarea executata .
Asigurarea bazei materiale , a utilajelor de transport , nacela , automacarale si a schelelor necesare se vor asigura de beneficiar
Declatia de conformitate va fi semnata si stampilata de RSL-IR al executantului , pentru lucrarile efectuate: verificarea elementelor de siguranta (limitatori,semnalizare acustica si vizuala , precumcablurile,franele,tampoanelesi carligele )
Firma va pune la dispozitie SDV-istica necesara executarii Lucrarilor(presa hidraulica, Yale, chei de tachelaj ,organe de legare si ridicare omologate si echitetate , trusa chei universale , scule speciale , aparate de masura si control , etc)
Note on C6: IT: formatie cuprinde lucratorii: 3 electriceni 1 electrician cu cunostinte automatizari si actionari 9 lacatusi 1 sudor electric /autogen (sudorul electric sa fie autorizat ISCIR cu poanson ) 1 cordonator formatie autorizat RSL-IR/Maistru 1 MPR- grupa C si E

## RT- Poduri cu Otel
| NR PAC | ECHIPAMENT | MECANISM | CANTITATE | LISTA ACTIVITATI PRIVIND REVIZIA PODURILOR | Nr. lucratori MES | Total minute | Total ore lucrare | Frecventa Lunar | Luni | Total ore anual / pachet
Pachet 1 | L1 | Sarcina 200/250 to | FRINE SI CEFS 630 | 2 BUC | Verificat si eventual inlocuit splinturi de asigurare la bolturi Reglat frana D=630 Se verifica stare saiba de frana: fara fisuri, deformari, ovalizare. Strans sau inlocuit bolturi cuplaje elastice D=630 Se verifica stare bolturi: deformari, stare filet Se verifica joc semicuplaje-arbori: fara joc Se verifica axialitate semicuplaje: lera spion, distanta < 2mm Se verifica coaxialitatea dintre gaurile semicuplelor | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L2 | Sarcina 200/250 to | CUPLAJE /TAMBUR SI CABLU SARCINA | 2 BUC | Verificat integritate si strangere suruburi flansa tambur si flansa cuplaj tambur(M30 mm) Verificare sudura la prinderea spitelor pe corpul flansei Verificat prindere cabluri pe tamburi (Stare eclise, stringere suruburi) Verificat vizual cabluri de tractiune D=38 - 4 buc (fire rupte sau modificare de diametru) Verificat prindere cabluri de tractiune pe parghia de egalizare Verificat strangere piulite M 48 de la dispozitivul de suprasarcina Verificare stringere pe postament a lagarelor sustinere tamburi sarcina (M=36 mm) Verificare ungere la rulmentii lagarelor si completare cu vaselina | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L3 | Sarcina 200/250 to | RED. CONICE SI AX SINCRON | 2 BUC | Verificat si strans suruburi plan separatie si capace reductor conic (2 buc) Verificare ungere a reductoarelor conice si completare cu ulei Verificari de functionare si dezaxari (zgomote cuplaje, intermitente-socuri, ax sincron si tamburi) Verificat strangere suruburi cuplaje dintate arbore sincronizare (12*2=24 buc) | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L4 | Sarcina 200/250 to | FRINE SIBRE SHI 252 | 2 BUC | Verificat nivel ulei si eventual completat; pompe de siguranta SIBRE Verificare presiune ulei ( P =160 bar ) Verificat grosime ferodouri frane de siguranta Verificare etansare furtune hidraulice si stuturi Verificare stringere pe postament a frinelor (M 30mm) Verificarea discului de frinare a tamburilor de sarcina (Starea suprafetei de apasare saboti, fisuri, pitinguri,deformatii, rugozitati) Verificarea inchiderii sabotilor pe discul de frinare si a temporizarii acestora ( verificare cu creta si cronometrul) | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L5 | Sarcina 200/250 to | REDUCTOR PLANETAR | 1 BUC | Verificat vizuala si auditiva (in mers) stare dantura roti dintate din reductor de sarcina (Fara zgomote suspecte) Verificat stangere suruburi plan de separatie, fixare postament si capace reductor de sarcina Verificat etansare reductor vizual (scurgeri de ulei) Verificat IESIRILE la cuplaj tambur (daca au aparut dezaxari intre martorii de pe bucsa si ax) Verificat integritate si strangere suruburi flansa tambur si flansa cuplaj tambur Completare cu ulei- dupa caz | 6 | 60 | 1 | 2 | 12 | 144
| L6 | Sarcina 80 to | FRINE SI CEFS 710 | 2 BUC | Verificat si strans suruburi prindere in postament motoare Verificare cuplaje elastice D=710 si inlocuire garnituri cuplaj uzate Strans sau inlocuit bolturi cuplaje elastice D=710 Verificat uzura suprafata de franare saiba de frana Verificat saboti de frana D=710 si inlocuit daca este cazul (daca grosime ferodou< 4 mm) Verificat bolturi articulatii frane si inlocuit bolturi uzate sau cu joc mare Verificat si eventual inlocuit splinturi de asigurare la bolturi Inlocuit elemente frane cu uzuri avansate Reglat frana D=710 | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L7 | Sarcina 80 to | REDUCTOR i=51,3 | 1 BUC | Verificat vizual stare dantura roti dintate din reductor de sarcina Verificat stangere suruburi plan de separatie si capace reductor de sarcina Verificat etansare reductor vizual (scurgeri de ulei) Verificat nivel ulei (Completat dupa caz) Verificare stringere reductor pe postament | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L8 | Sarcina 80 to | CUPLAJ TAMBUR Cablu sarcina | 1 BUC | Verificat cuplaj tambur reductor (daca au aparut dezaxari intre martorii de pe bucsa si ax) Verificat integritate si strangere suruburi flansa tambur si flansa cuplaj tambur Verificare lagar sprijin tambur Verificare fixare lagar pe postament Veificat prindere cabluri pe tambur Verificat vizual cabluri de tractiune D=32 - 1 buc (fire rupte sau modificare de diametru) Verificat limitare ax capat tambur tambur | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L9 | Sarcina 80 to | BLOC ROLE | 1 BUC | Verificat vizual role grup de role superioare ( STARE ROLE,FARA BLOCAJE,FUNCTIONARE FARA ZGOMOTE) Verificare canal role-SPION Verificat fixare grup role Verificat rulmenti grup de role superioare Verificat strangere piulite M 48 de la dispozitivul de suprasarcina | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L10 | Translatie Carucior 200/250 to | FRINE D315 /CEFS 315 | 2 BUC | Verificat si strans suruburi prindere in postament motor translatie carucior nord + sud Verificare cuplaj elastic D=315 si ( garnituri cuplaj uzate-RUPTE) Strans sau inlocuit bolturi cuplaje elastice D=315 Verificat uzura suprafata de franare saiba de frana Verificat saboti de frana D=315 si inlocuit daca este cazul(daca grosime ferodou mai mica de 4 mm) Verificat bolturi articulatii frana si inlocuit bolturi uzate sau cu joc mare Verificat si eventual inlocuit splinturi de asigurare la bolturi Inlocuit elemente frana cu uzuri avansate Reglat frana D=315 | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L11 | Translatie Carucior 200/250 to | REDUCT TRANSLATIE CARUCIOR | 2 BUC (STG+ DR) | Verificat vizual stare dantura roti dintate din reductor de sarcina Verificat etansare reductor vizual (scurgeri de ulei) Verificat stangere suruburi plan de separatie si capace reductor de sarcina Verificat nivel ulei (Completat dupa caz) Verificare stringere reductor pe postament Verificat si eventual inlocuit splinturi de asigurare la bolturi | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L12 | Translatie Carucior 200/250 to | Roti translatie Carucior 250 | 8 BUC | Verificat stringere suruburi prindere cuplaj cardanic la flansa reductorului si la flansa rotii de rulare Verificare suruburi slabite lagare sustinere roti; (fara uzura, deteriorate sau lipsa) Verificare stringere cuplaj cardanic (fara sudura) Verificat bandaj roti de rulare Verificare Strangere suruburi slabite lagare roti de rulare Verificare rulmenti si gresare roti translatie carucior | 6 | 60 | 1 | 2 | 12 | 144
| L13 | Translatie Carucior 80/20 to | FRINE D315 / CEFS 315 | 2 BUC | Verificare cuplaj elastic D=315 si inlocuire garnituri cuplaj uzate Strans sau inlocuit bolturi cuplaje elastice D=315 Verificat uzura suprafata de franare saiba de frana Verificat saboti de frana D=315 si inlocuit daca este cazul (daca grosime ferodou mai mica de 4 mm) Verificat bolturi articulatii frana si inlocuit bolturi uzate sau cu joc mare Verificat si inlocuit splinturi de asigurare la bolturi Inlocuit elemente frana cu uzuri avansate Reglat frana D=315 | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
| L14 | Translatie Carucior 80/20 to | REDUCT TRANSLATIE CARUCIOR R880V60.00 | 1 BUC | Se curata de praf, impuritati si se vor indeparta corpurile straine Verificat vizual stare dantura roti dintate din reductor de sarcina Verificat stangere suruburi plan de separatie,prindere postament si capace reductorului de sarcina Verificat etansare reductor vizual (scurgeri de ulei) Verificat nivel ulei (Completat dupa caz) Verificare stringere reductor pe postament | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 72
[8 empty] | 8 |  |  | 1152
Pachet 2 | L1 | Translatie Carucior 80/20 to | Roti translatie Carucior 80/20 | 4 BUC | Verificat stringere suruburi prindere cuplaj cardanic la flansa reductorului si la flansa rotii de rulare Verificare suruburi slabite lagare sustinere roti; (fara uzura, deteriorate sau lipsa) Verificat bandaj roti de rulare Verificare Strangere suruburi slabite lagare roti de rulare Verificare rulmenti si gresare roti translatie carucior | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L2 | Translatie Pod | Motor translatie pod | 2 BUC | Verificat si strans suruburi prindere in postament motor translatie pod Verificare aliniere motor Verificare ungere rulmenti si a a functionarii acestuia (Fara sunete suspecte) Verificare Strangere suruburi slabite la capace | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L3 | Translatie Pod | FRINE D500 /CEFS 500 | 2+2 BUC | Verificare cuplaj elastic D=500 si inlocuire garnituri cuplaj uzate Strans sau inlocuit bolturi cuplaje elastice D=500 Verificat uzura suprafata de franare saiba de frana Verificat saboti de frana D=500 si inlocuire daca este cazul (daca grosime ferodou mai mica de 4 mm) Verificat bolturi articulatii frana si inlocuit bolturi uzate sau cu joc mare Verificat si eventual inlocuit splinturi de asigurare la bolturi Inlocuit elemente frana cu uzuri avansate Reglat frana D=500 | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L4 | Translatie Pod | Saiba frina D=500 translatie pod | 2 BUC | Verificare asamblare saiba pe axul reductorului (fara joc si batai) Verificare aliniere saiba frina si cupla motor. ( D max= 5mm) Verificare suprafata de frinare. ( Fara fisuri,rupturi, canale, bavuri, vopsea si unsori) Verificare geometrie gauri pt CEFS ( neovalizate, fara muchii taietoare) | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L5 | Translatie Pod | REDUCT TRANSLATIE POD i=22,3 | 2 BUC | Verificat vizual stare dantura roti dintate din reductor de sarcina Verificat stangere suruburi plan de separatie,prindere postament si capace reductorului de sarcina Verificat etansare reductor vizual (scurgeri de ulei) Verificat nivel ulei (Completat dupa caz) Verificare stringere reductor pe postament | 4 | 45 | 0.75 | 2 | 12 | 72
| L6 | Translatie Pod | CD 160/ ARBORI CARDAN/ LAGARE | 4 BUC 4 BUC 8 BUC | Verificat si Gresat cuplaj dintat Verificat suruburi strangere lagare sustinere arbori si inlocuit cele uzate sau lipsa Verificat si Gresat lagare sustinere Verificat stringere suruburi prindere cuplaj cardanic la flansa arborelui si la flansa rotii de rulare Verificat cuplaj cardanic (fara jocuri radial-axiale, fisuri, suduri ) Verificare aliniere (miscare de rotatie uniforma) | 4 | 45 | 0.75 | 2 | 12 | 72
| L7 | Translatie Pod | Roti translatie pod | 16 BUC | Verificare suruburi slabite lagare sustinere roti; (fara uzura, deteriorate sau lipsa) Verificare stringere cuplaj cardanic pe cuplajul rotii (fara sudura) Verificat bandaj roti de rulare Verificare Strangere suruburi slabite lagare roti de rulare Verificare rulmenti si gresare roti translatie carucior Verificare rulare a rotilor (miscare de rotatie uniforma fara batai) Verificare aliniere boghie Verificare prindere boghie si integritatea acestora (fara fisuri, rupturi s-au deformatii) | 4 | 55 | 0.91667 | 2 | 12 | 88
| L8 | Sarcina 200/250 to | Traversa 200/250 | 1 BUC | Se verifica vizual de fisuri, deformatii in plan orizontal si in plan vertical Se verifica uzura bolturilor de pridere a carligelor Se verifica integritatea sigurantelor (fixarea si stringerea cu suruburi) Se verifica starea niturilor corpului lamelar (fara deformatii , rupturi, lipsa) Se verifica vizual de fisuri, deformatii in plan orizontal si in plan vertical a corpurilor lamelare | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L9 | Traversa 200/250 | Carlige lamelare 125 to | 2 BUC | Se verifica uzura bolturilor de pridere a carligelor Se verifica integritatea sigurantelor (fixarea si stringerea cu suruburi) Se verifica uzura sa ( fara fisuri, sant, nituri) Se verifica starea niturilor corpului lamelar (fara deformatii , rupturi, lipsa) Se verifica bucsa de la boltul de prindere cu eclisa (fara deformari, rupturi, uzura ) Se verifica vizual de fisuri, deformatii in plan orizontal si in plan vertical a corpurilor lamelare ( fara distante intre ele, suduri,topiri, | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L10 | Traversa 200/250 | Bloc cu role inferior | 2 BUC | Se verifica integritatea carcasei rolelor (fara deformatii, fisuri, rupturi, suduri) Se verifica integritatea sigurantelor (fixarea si stringerea cu suruburi) Se verifica uzura role (lere spion,buze deformate-rupte, rulmenti, rulaj) Se verifica vizual de fisuri, deformatii in plan orizontal si in plan vertical a corpurilor lamelare ( fara distante intre ele, suduri,topiri, | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L11 | Mufla Sarcina 80 | Carlig lamelare 80 to | 1 BUC | Se verifica uzura boltului de pridere carlig Se verifica integritatea sigurantelor (fixarea si stringerea cu suruburi) Se verifica uzura sa ( fara fisuri, sant, nituri) Se verifica starea niturilor corpului lamelar (fara deformatii , rupturi, lipsa) Se verifica bucsa de la boltul de prindere cu eclisa (fara deformari, rupturi, uzura ) Se verifica vizual de fisuri, deformatii in plan orizontal si in plan vertical a corpurilor lamelare ( fara distante intre ele, suduri,topiri, | 4 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 48
| L12 | Mufla Sarcina 80 | Bloc cu role inferior | 1 BUC | Se verifica integritatea carcasei rolelor (fara deformatii, fisuri, rupturi, suduri) Se verifica integritatea sigurantelor (fixarea si stringerea cu suruburi) Se verifica uzura role (lere spion,buze deformate-rupte, rulmenti, rulaj) Se verifica vizual de fisuri, deformatii in plan orizontal si in plan vertical a corpurilor lamelare ( fara distante intre ele, suduri,topiri, | 4 | 75 | 1.25 | 2 | 12 | 120
| L13 | Mufla Sarcina 20 to | Carlig 20 to | 1 BUC | Se verifica piulita de prindere a carligului (fara uzura, fisuri) Se verifica integritatea dispozitivului de siguranta (fixarea si stringerea cu suruburi) Se verifica uzura corp carlig ( fara fisuri, sant, suduri, deformari) Se ferifica integritate rulment | 4 | 55 | 0.91667 | 2 | 12 | 88
[8 empty] | 8 |  |  | 768
Pachet 3 | L1 | Mufla Sarcina 20 to | Bloc cu role inferior | 1 BUC | Se verifica integritatea carcasei rolelor (fara deformatii, fisuri, rupturi, suduri) Se verifica integritatea sigurantelor (fixarea si stringerea cu suruburi) Se verifica uzura role (lere spion,buze deformate-rupte, rulmenti, rulaj) Se verifica vizual de fisuri, deformatii in plan orizontal si in plan vertical a corpurilor lamelare ( fara distante intre ele, suduri,topiri, | 2 | 120 | 2 | 2 | 12 | 96
| L2 | Revizie cale de rulare a podului( HALA ) | Revizie cale de rulare | 5 Hale | Verificat integritatea sinei sa nu prezinte fisuri, deformari Verificat placutele de ghidaj la joantele caii de rulare sa nu prezinte fisuri, deformari si sa nu fie desprinse Verificat si strangere suruburi la eclisele de fixare a sinei de rulare pe grinda principala sa nu lipseasca, sa nu fie slabite. verificare ecartament | 2 | 180 | 3 | 2 | 12 | 144
| L3 | Revizie Balustrazi si platelaje travee poduri | Revizie balustrazi si platelaje travee | 5 Hale | Verificat integritatea si fixare a balustrazilor ( nu prezinte fisuri, deformari si rupturi) Verificat Balamale balustrada mobila Verificat Integritate prindere platelaje Varificare capace goluri de montaj Verificare prindere platelaj de stalpii hala | 2 | 180 | 3 | 2 | 12 | 144
| Electric | [6 empty] | 8 |  |  | 384
Pachet 4 | L1 | Sistem alimentare | Culegatori Cabluri electrice | 3 BUC | Verificat stare consola prindere culegatori , sa nu aiba joc si sa fie uzat Verificat uzura patine,brate,tijele cu filete la capete. Verificat legaturile electrice punti alimentare culegatori Verificat stare fizica a cablurilor electrice plecare alimentare A 1 Se verifica contactul ferm dintre culegator si linia de contact, acesta trebuie sa calce pe toata suprafata liniei de contact Se verifica starea traseului de cablu sa nu prezinte izolatia deteriorata, crapata sau strapunsa Se verifica legaturile electrice de pe traseul de cablu: sa nu fie slabite Se curata calea de rulare a carucioarelor port-cablu | 4 | 20 | 0.33333 | 2 | 12 | 32
| L2 | Cabina Operator Instalatia de iluminat | Controlier comanda Iluminat in cheson si pe grinzile podului | 2 Buc | Verificarea conexiunilor si macrarea conductoarelor conform schemei Verificarea si curatarea contactelor Verificarea si reglarea camelor conform diagramei electrice Curatarea si spalarea controlerei Verificarea circuitului de iluminat; legaturile din dozele fixe si mobile; Verificarea lampilor si a proiectoarelor. | 4 | 20 | 0.33333 | 2 | 12 | 32
| L3 | Sarcina PR | Motoare electrice | 2 Buc | Curăţare orificiile (găurile) de admisie a aerului de răcire a capotei ventilatorului şi spaţiu dintre nervurile carcasei Se verifica contacte electrice din cutia de borne (ale înfăşurăriilor statorice, ale frânei, inclusiv legarea la borna de împământare) Se verifica regim de funcţionare, curentul absorbit de motor, tensiunea şi frecvenţa de alimentare comparativ cu cele de pe etichetele indicatoare Se verifica rezistenţe de izolaţie ale bobinajului statoric Se verifica motor in gol (fara sarcina): functionare buna (fara vibratii, fara zgomote deosebite, daca se ventileaza corespunzator) Se verifica perii si inele colectoare: uzura datorata frecarii >50% Se verifica rulmenti: fara fisuri, pierderi de material, lipsa Se greseaza , modificare culoare datorata temperaturii ridicate Se greseaza rulmenti: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta Se verifica garnituri de etanşare la intrările de cablu/presetupe: fara presetupe lipsa sau rupte Se verifica existenta presetupelor pe ambele parti la motoare. Se verifica suruburilor si strangerea lor postament la motoare. | 4 | 15 | 0.25 | 2 | 12 | 24
| L4 |  | Ridicatoare electrohidraulice | 4 Buc | Se curata de praf de siliciu si se indeparteaza scurgerile de ulei. Se verifica alimentarea rehurilor,prezenta placilor de borne,legaturile de alimentare a rehurilor sa fie ferme,saiba plata,grovar,piulita. Verificat prezenta bolturi,saibe,stifturi. Verificat nivel ulei in bazin reh-uri,se completeaza daca este cazul. Se verifica etanseitatea la capacul placii de borne. Se verifica rezistenta de izolatie fata de punerea la pamant. Se verifica inaltime ridicare tija la cele cu arc,si la cele fara arc se verifica sistemul de actionare a reh-ului. Probe si reglaje | 4 | 15 | 0.25 | 2 | 12 | 24
| L5 |  | Dulapuri aparataj electric | 2 Buc | Se verifica integritate panouri sa nu prezinte sparturi, deformari Se verifica etanseitate panouri: usa inchisa, garnitura usa intreaga, presetupe fara deformari Se verifica prinderea aparatajului pe panou: fara suruburi lipsa sau slabite Se verifica starea legaturilor electrice sa nu fie suruburi slabe la legaturile de contact electric Se verifica buna functionare a fiecarui contactor Se verifica buna functionare a fiecarei sigurante Se verifica buna functionare a fiecarui intrerupator automat Se verifica legarea electrica la pamant a aparatajului Se curata cu pensula praful si impuritatile de pe aparatajul electric din dulapuri Se fac reglaje ptr. cuplarea sensurilor, treptelor conform schemei electrice. Se verifica legarea la pamant a dulapului de aparataj implicit a aparatajului. | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L6 |  | Cutii conexiuni legaturi electrice | 8 Buc | Se curata de praf si se indeparteaza corpurile straine din zona de lucru. Verificat stare cutii conexiuni sa nu prezinte ,indoituri,sistemul de inchidere a cutiilor sa fie functional,sa existe o etanseitate cat mai buna. Verificat prezenta presetupelor si montajul cablurilor, trebuind facut prin ele. Verificat legaturile electrice,prin strangerea piulitelor pe surub, ce au saibe plate si grovar. Verificat starea placilor de borne sau rigletelor. Verificat fixare cutiilor de conexiuni pe stelaj. | 4 | 15 | 0.25 | 2 | 12 | 24
| L7 |  | Elemente siguranta | 16 Buc | Se curata de praf si se indeparteaza corpurile straine din zona de lucru. Se verifica sistem prindere - postament limitatori. Se verifica existenta cablu electric punere la masa. Se verifica etanseitate capac placa borne. Se verifica ca legaturile sa fie ferme la alimentare placa borne. Se verifica actionare contacte ,NI si ND ale limitatorului(encoder). Se verifica sistemul de actionare al limitatorilor .(sanii actionare) Limitatorii de apropiere sunt cei cu laser , la ei reglindu-se distanta la care trebuiesc sa actioneze ,si oglinda in care bate laserul sa fie curata si in acelasi timp reglata si ea in bataia laserului. | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L8 |  | Convertizoare de frecventa | 2 Buc | Inspecția vizuală (Citire lista alarme si anuntare responsabil zona)și curățarea acestuia Verificare, strangere conexiuni Verificare redresor - diode (tiristoare) Verificare invertor (tranzistoare IGBT) Verificare condensatori | 4 | 25 | 0.41667 | 2 | 12 | 40
| L9 |  | Automate programabile |  | Se executa o inspecție vizuală completă și se curăța de murdărie, praf, umezeală, urme de supraîncălzire, coroziune etc. Filtrele de praf ale ventilatoarelor sunt curățate sau înlocuite Se curata si se sufla de praf cu ajutorul unui aspirator manual , iar in zonele mai sensibile (gen placi electronice ) se foloseste o pensula pentru a nu deterioara echipamentul. | 4 | 30 | 0.5 | 2 | 12 | 48
| L10 | Translatie pod | Motoare electrice | 4 Buc | Curăţare orificiile (găurile) de admisie a aerului de răcire a capotei ventilatorului şi spaţiu dintre nervurile carcasei Se verifica contacte electrice din cutia de borne (ale înfăşurăriilor statorice, ale frânei, inclusiv legarea la borna de împământare) Se verifica regim de funcţionare, curentul absorbit de motor, tensiunea şi frecvenţa de alimentare comparativ cu cele de pe etichetele indicatoare Se verifica rezistenţe de izolaţie ale bobinajului statoric Se verifica motor in gol (fara sarcina): functionare buna (fara vibratii, fara zgomote deosebite, daca se ventileaza corespunzator) Se verifica perii si inele colectoare: uzura datorata frecarii >50% Se verifica rulmenti: fara fisuri, pierderi de material, lipsa Se greseaza , modificare culoare datorata temperaturii ridicate Se greseaza rulmenti: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta Se verifica garnituri de etanşare la intrările de cablu/presetupe: fara presetupe lipsa sau rupte Se verifica existenta presetupelor pe ambele parti la motoare. Se curata de praf de siliciu si se indeparteaza scurgerile de ulei. Se verifica suruburilor si strangerea lor la fi12are in postament la motoare. | 4 | 10 | 0.16667 | 2 | 12 | 16
| L11 |  |  |  | Se verifica alimentarea rehurilor,prezenta placilor de borne,legaturile de alimentare a rehurilor sa fie ferme,saiba plata,grovar,piulita. Verificat prezenta bolturi,saibe,stifturi. Verificat nivel ulei in bazin reh-uri,se completeaza daca este cazul. Se verifica etanseitatea la capacul placii de borne. Se verifica rezistenta de izolatie fata de punerea la pamant. Se verifica inaltime ridicare tija la cele cu arc,si la cele fara arc se verifica sistemul de actionare a reh-ului. Probe si reglaje | 4 | 20 | 0.33333 | 2 | 12 | 32
| L12 |  | Dulapuri aparataj electric | 2 Buc | Se verifica integritate panouri sa nu prezinte sparturi, deformari Se verifica etanseitate panouri: usa inchisa, garnitura usa intreaga, presetupe fara deformari Se verifica prinderea aparatajului pe panou: fara suruburi lipsa sau slabite Se verifica buna functionare a fiecarui contactor Se verifica buna functionare a fiecarei sigurante Se verifica buna functionare a fiecarui intrerupator automat Se verifica legarea electrica la pamant a aparatajului Se curata cu pensula praful si impuritatile de pe aparatajul electric din dulapuri Se fac reglaje ptr. cuplarea sensurilor, treptelor conform schemei electrice. Se verifica legarea la pamant a dulapului de aparataj implicit a aparatajului. | 4 | 20 | 0.33333 | 2 | 12 | 32
| L13 |  | Cutii conexiuni legaturi electrice | 8 Buc | Se curata de praf si se indeparteaza corpurile straine din zona de lucru. Verificat stare cutii conexiuni sa nu prezinte ,indoituri,sistemul de inchidere a cutiilor sa fie functional,sa existe o etanseitate cat mai buna. Verificat prezenta presetupelor si montajul cablurilor, trebuind facut prin ele. Verificat legaturile electrice,prin strangerea piulitelor pe surub, ce au saibe plate si grovar. Verificat starea placilor de borne sau rigletelor. Verificat fixare cutiilor de conexiuni pe stelaj. | 4 | 10 | 0.16667 | 2 | 12 | 16
| L14 |  | Elemente siguranta | 16 Buc | Se curata de praf si se indeparteaza corpurile straine din zona de lucru. Se verifica sistem prindere - postament limitatori. Se verifica existenta cablu electric punere la masa. Se verifica etanseitate capac placa borne. Se verifica ca legaturile sa fie ferme la alimentare placa borne. Se verifica actionare contacte ,NI si ND ale limitatorului(encoder). Se verifica sistemul de actionare al limitatorilor .(sanii actionare) Limitatorii de apropiere sunt cei cu laser , la ei reglindu-se distanta la care trebuiesc sa actioneze ,si oglinda in care bate laserul sa fie curata si in acelasi timp reglata si ea in bataia laserului. | 4 | 10 | 0.16667 | 2 | 12 | 16
| L15 |  | Convertizoare de frecventa | 2 Buc | Inspecția vizuală (Citire lista alarme si anuntare responsabil zona)și curățarea acestuia Verificare, strangere conexiuni Verificare redresor - diode (tiristoare) Verificare invertor (tranzistoare IGBT) Verificare condensatori | 4 | 20 | 0.33333 | 2 | 12 | 32
| L16 | Sarcina aux/rotire/inclinare | Motoare electrice | 1 Buc | Curăţare orificiile (găurile) de admisie a aerului de răcire a capotei ventilatorului şi spaţiu dintre nervurile carcasei Se verifica contacte electrice din cutia de borne (ale înfăşurăriilor statorice, ale frânei, inclusiv legarea la borna de împământare) Se verifica regim de funcţionare, curentul absorbit de motor, tensiunea şi frecvenţa de alimentare comparativ cu cele de pe etichetele indicatoare Se verifica rezistenţe de izolaţie ale bobinajului statoric Se verifica motor in gol (fara sarcina): functionare buna (fara vibratii, fara zgomote deosebite, daca se ventileaza corespunzator) Se verifica perii si inele colectoare: uzura datorata frecarii >50% Se verifica rulmenti: fara fisuri, pierderi de material, lipsa Se greseaza , modificare culoare datorata temperaturii ridicate Se greseaza rulmenti: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta Se verifica garnituri de etanşare la intrările de cablu/presetupe: fara presetupe lipsa sau rupte Se verifica existenta presetupelor pe ambele parti la motoare. Se verifica suruburilor si strangerea lor in postament la motoare. | 4 | 10 | 0.16667 | 2 | 12 | 16
| L17 |  | Ridicatoare electrohidraulice | 1 Buc | Se curata de praf de siliciu si se indeparteaza scurgerile de ulei. Se verifica alimentarea rehurilor,prezenta placilor de borne,legaturile de alimentare a rehurilor sa fie ferme,saiba plata,grovar,piulita. Verificat prezenta bolturi,saibe,stifturi. Verificat nivel ulei in bazin reh-uri,se completeaza daca este cazul. Se verifica etanseitatea la capacul placii de borne. Se verifica rezistenta de izolatie fata de punerea la pamant. Se verifica inaltime ridicare tija la cele cu arc,si la cele fara arc se verifica sistemul de actionare a reh-ului. Probe si reglaje | 4 | 10 | 0.16667 | 2 | 12 | 16
| L18 |  | Dulapuri aparataj electric | 1 Buc | Se verifica integritate panouri sa nu prezinte sparturi, deformari Se verifica etanseitate panouri: usa inchisa, garnitura usa intreaga, presetupe fara deformari Se verifica prinderea aparatajului pe panou: fara suruburi lipsa sau slabite Se verifica starea legaturilor electrice sa nu fie suruburi slabe la legaturile de contact electric Se verifica buna functionare a fiecarui contactor Se verifica buna functionare a fiecarei sigurante Se verifica buna functionare a fiecarui intrerupator automat Se verifica legarea electrica la pamant a aparatajului Se curata cu pensula praful si impuritatile de pe aparatajul electric din dulapuri Se fac reglaje ptr. cuplarea sensurilor, treptelor conform schemei electrice. Se verifica legarea la pamant a dulapului de aparataj implicit a aparatajului. | 4 | 10 | 0.16667 | 2 | 12 | 16
| L19 |  | Cutii conexiuni legaturi electrice | 4 Buc | Se curata de praf si se indeparteaza corpurile straine din zona de lucru. Verificat stare cutii conexiuni sa nu prezinte ,indoituri,sistemul de inchidere a cutiilor sa fie functional,sa existe o etanseitate cat mai buna. Verificat prezenta presetupelor si montajul cablurilor, trebuind facut prin ele. Verificat starea placilor de borne sau rigletelor. Verificat legaturile electrice,prin strangerea piulitelor pe surub, ce au saibe plate si grovar. Verificat fixare cutiilor de conexiuni pe stelaj. | 4 | 10 | 0.16667 | 2 | 12 | 16
| L20 |  | Elemente siguranta | 8 Buc | Se curata de praf si se indeparteaza corpurile straine din zona de lucru. Se verifica sistem prindere - postament limitatori. Se verifica existenta cablu electric punere la masa. Se verifica etanseitate capac placa borne. Se verifica ca legaturile sa fie ferme la alimentare placa borne. Se verifica actionare contacte ,NI si ND ale limitatorului(encoder). Se verifica sistemul de actionare al limitatorilor .(sanii actionare) Limitatorii de apropiere sunt cei cu laser , la ei reglindu-se distanta la care trebuiesc sa actioneze ,si oglinda in care bate laserul sa fie curata si in acelasi timp reglata si ea in bataia laserului. | 4 | 15 | 0.25 | 2 | 12 | 24
| L21 |  | Convertizoare de frecventa | 1 Buc | Inspecția vizuală (Citire lista alarme si anuntare responsabil zona)și curățarea acestuia Verificare, strangere conexiuni Verificare redresor - diode (tiristoare) Verificare invertor (tranzistoare IGBT) Verificare condensatori | 4 | 15 | 0.25 | 2 | 12 | 24
| L22 |  | Doze tensiometrice | 4 Buc | Se curata de praf Se verifica sistem prindere doza Se verifica existenta(integritate) cablu electric excitatie si semnal | 4 | 15 | 0.25 | 2 | 12 | 24
| L23 | Translatie Carucior | Motoare electrice | 2 Buc | Curăţare orificiile (găurile) de admisie a aerului de răcire a capotei ventilatorului şi spaţiu dintre nervurile carcasei Se verifica contacte electrice din cutia de borne (ale înfăşurăriilor statorice, ale frânei, inclusiv legarea la borna de împământare) Se verifica regim de funcţionare, curentul absorbit de motor, tensiunea şi frecvenţa de alimentare comparativ cu cele de pe etichetele indicatoare Se verifica rezistenţe de izolaţie ale bobinajului statoric Se verifica motor in gol (fara sarcina): functionare buna (fara vibratii, fara zgomote deosebite, daca se ventileaza corespunzator) Se verifica perii si inele colectoare: uzura datorata frecarii >50% Se verifica rulmenti: fara fisuri, pierderi de material, lipsa Se greseaza , modificare culoare datorata temperaturii ridicate Se greseaza rulmenti: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta Se verifica garnituri de etanşare la intrările de cablu/presetupe: fara presetupe lipsa sau rupte Se verifica existenta presetupelor pe ambele parti la motoare. Se verifica suruburilor si strangerea lor la fi12are in postament la motoare. | 4 | 15 | 0.25 | 2 | 12 | 24
| L24 |  | Ridicatoare electrohidraulice | 2 Buc | Se curata de praf de siliciu si se indeparteaza scurgerile de ulei. Se verifica alimentarea rehurilor,prezenta placilor de borne,legaturile de alimentare a rehurilor sa fie ferme,saiba plata,grovar,piulita. Verificat prezenta bolturi,saibe,stifturi. Verificat nivel ulei in bazin reh-uri,se completeaza daca este cazul. Se verifica etanseitatea la capacul placii de borne. Se verifica rezistenta de izolatie fata de punerea la pamant Se verifica inaltime ridicare tija la cele cu arc,si la cele fara arc se verifica sistemul de actionare a reh-ului. Probe si reglaje | 4 | 15 | 0.25 | 2 | 12 | 24
| L25 |  | Dulapuri aparataj electric | 2 Buc | Se verifica integritate panouri sa nu prezinte sparturi, deformari Se verifica etanseitate panouri: usa inchisa, garnitura usa intreaga, presetupe fara deformari Se verifica prinderea aparatajului pe panou: fara suruburi lipsa sau slabite Se verifica starea legaturilor electrice sa nu fie suruburi slabe la legaturile de contact electric Se verifica buna functionare a fiecarui contactor Se verifica buna functionare a fiecarei sigurante Se verifica buna functionare a fiecarui intrerupator automat Se verifica legarea electrica la pamant a aparatajului Se curata cu pensula praful si impuritatile de pe aparatajul electric din dulapuri Se fac reglaje ptr. cuplarea sensurilor, treptelor conform schemei electrice. Se verifica legarea la pamant a dulapului de aparataj implicit a aparatajului. | 4 | 15 | 0.25 | 2 | 12 | 24
| L26 |  | Cutii conexiuni legaturi electrice | 4 Buc | Se curata de praf si se indeparteaza corpurile straine din zona de lucru. Verificat stare cutii conexiuni sa nu prezinte ,indoituri,sistemul de inchidere a cutiilor sa fie functional,sa existe o etanseitate cat mai buna. Verificat prezenta presetupelor si montajul cablurilor, trebuind facut prin ele. Verificat legaturile electrice,prin strangerea piulitelor pe surub, ce au saibe plate si grovar. Verificat fixare cutiilor de conexiuni pe stelaj. | 4 | 10 | 0.16667 | 2 | 12 | 16
| L27 |  | Elemente siguranta | 8 Buc | Se curata de praf si se indeparteaza corpurile straine din zona de lucru. Se verifica sistem prindere - postament limitatori. Se verifica existenta cablu electric punere la masa. Se verifica etanseitate capac placa borne. Se verifica ca legaturile sa fie ferme la alimentare placa borne. Se verifica actionare contacte ,NI si ND ale limitatorului(encoder). Se verifica sistemul de actionare al limitatorilor .(sanii actionare) Limitatorii de apropiere sunt cei cu laser , la ei reglindu-se distanta la care trebuiesc sa actioneze ,si oglinda in care bate laserul sa fie curata si in acelasi timp reglata si ea in bataia laserului. | 4 | 20 | 0.33333 | 2 | 12 | 32
| L28 |  | Convertizoare de frecventa | 1 Buc | Inspecția vizuală (Citire lista alarme si anuntare responsabil zona)și curățarea acestuia Verificare, strangere conexiuni Verificare redresor - diode (tiristoare) Verificare invertor (tranzistoare IGBT) Verificare condensatori | 4 | 20 | 0.33333 | 2 | 12 | 32
| L29 |  | Retea profibus |  | Verificare mufe conexiuni Verificare integritate conector Verificare integritate cablu | 4 | 20 | 0.33333 | 2 | 12 | 32
[8 empty] | 8 |  |  | 768
[6 empty] | 16 |  | 8 | 2 | 12 | 3072
33792
[11 empty] | TOTAL ORE MECANIC | 1920
[11 empty] | TOTAL ORE ELECTRIC | 384
[11 empty] | TOTAL | 2304 | 23040
[11 empty] | TOTAL 80% | 18432

## Ungere poduri
Preventii - PODULUI RULANT 120/121/140/141/151/152/P3H/P4H/P211/P212
Pachet 1 | NR PAC | ECHIPAMENT | CANTITATE | LISTA ACTIVITATI PRIVIND REVIZIA PODURILOR | Nr. lucratori MES | Total minute | Total ore | Frecventa ANUALA | Total ore anual / pachet
| L1 | Ungere si gresari la Mec. Sarcina 16/20 Sarcina 80/100 Sarcina 200/250/300 | 3 | Mecanism sarcina 20 tf. Luat proba de ulei si dus la laborator si completat cu ulei Verificat etansare reductor Gresat rulmenti grup de role superioare Verificat si completat nivel de ulei in reductoarele conice Dat balanta la sol Urcat pe balanta si verificat grupuri de role de pe traversa(uzura canal pentru cablu, etc) Gresat rulmenti role Mecanism sarcina 80 tf. Luat proba de ulei si dus la laborator si completat cu ulei Verificat etansare reductor Gresat rulmenti grup de role superioare Verificat si completat nivel de ulei in reductoarele conice Dat balanta la sol Urcat pe balanta si verificat grupuri de role de pe traversa(uzura canal pentru cablu, etc) Gresat rulmenti role Mecanism sarcina 200 / 250 tf. Luat proba de ulei si dus la laborator si completat cu ulei Verificat etansare reductor Gresat rulmenti grup de role superioare Verificat si completat nivel de ulei in reductoarele conice Dat balanta la sol Urcat pe balanta si verificat grupuri de role de pe traversa(uzura canal pentru cablu, etc) Gresat rulmenti role | 8 | 576 | 9.6 | 2 | 153.6
| 2 | Ungere si gresari la Mec. Translatie Carucior 16/20/80/100 Translatie Carucior 200/250/300 Translatie Pod | 3 | Mecanism tr. carucior 16/20/80/100 Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel (E) Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel(V) Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti Mecanism tr. carucior 200/250/300 tf. Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel (E) Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel(V) Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti Mecanism translatie pod Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel(N) Gresat lagare sustinere Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel(S) Gresat cuplaj dintat Gresat lagare sustinere Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti | 8 | 576 | 9.6 | 2 | 153.6
307.2
[9 empty] | TOTAL | 3072

## Corectiv Poduri Otel
LUCRARI CORECTIVE - PODULUI RULANT 120/121/140/141/151/152/P3H/P4H/P211/P212
NR PAC | ECHIPAMENT | CANTITATE | LISTA ACTIVITATI PRIVIND CORECTIVE | Nr. lucratori MES | Total minute | Total ore | Total ore anual / pachet
C1 | Inlocuire aparatoare termica traversa 200 / 250 tf | 3 | Decupat in zona carligelor aparatoarea Demontat si taiat aparatoare inferioara veche Coborat la sol traversa Ridicat pe pozitie si prins aparatoare inferioara noua Sudat la loc decuparile din zona carligelor Ridicat balanta de la sol Refacut limitatea la sarcina | 16 | 360 | 6 | 96
C2 | Inlocuire arbore sincronizare sarcina 200 / 250 tf | 1 | Prins in palan si asigurat arbore sincronizare Desfacut piulite M 20 de la cuplajele dintate si scos prezone M 20 Scos de pe pozitie arbore de sincronizare si dat la sol Inlocuit arcuri taler ramase pe capacul de la cuplajul dintat cu dantura dreapta Ridicat de la sol si montat pe pozitie arbore sincronizare nou Introdus prezoane M 20 si strans piulite M 20 | 16 | 480 | 8 | 128
C3 | Inlocuire arbore translatie pod |  | Imprejmuit zona de lucru de sub macara si montat opritori mecanici pe calea de rulare Prins in palan si asigurat arbore sincronizare Desfacut piulite M 20 de la cuplajele dintate si scos prezone M 20 Scos de pe pozitie arbore de sincronizare si dat la sol Inlocuit arcuri taler ramase pe capacul de la cuplajul dintat cu dantura dreapta Ridicat de la sol si montat pe pozitie arbore sincronizare nou Introdus prezoane M 20 si strans piulite M 20 | 16 | 360 | 6 | 96
C3 | Inlocuire cablu tractiune sarcina 20 tf | 1 | Scos limitare sarcina 20 tf Montat opritori pe calea de rulare Coborat si pozitionat pe stativ mufla 20 tf Decuplat capat fix cablu de pe tambur din partea de nord Matisat cablu si montat ciorapi Insiretat cablu Prins in bride capat fix cablu nord Dat sus capat fix cablu sud Coborat la sol si strans cablu vechi Montat capete fixe cablu pe tambur Ridicat mufla 20 tf de pe stativ Eliberat zona de stativ; tambur gol pt cablu si cabluri vechi Efectuat probe cu etaloanele Refacut limitare la sarcina de 20 tf si scos opritori mecanici | 16 | 300 | 5 | 80
C4 | Inlocuire cablu tractiune sarcina 80 tf | 1 | Scos limitare sarcina 80 tf Montat opritori pe calea de rulare Coborat si pozitionat pe stativ mufla 80 tf Decuplat capat fix cablu de pe tambur din partea de nord Matisat cablu si montat ciorapi Insiretat cablu Prins in bride capat fix cablu nord Dat sus capat fix cablu sud Coborat la sol si strans cablu vechi Montat capete fixe cablu pe tambur Ridicat mufla 80 tf de pe stativ Eliberat zona de stativ; tambur gol pt cablu si cabluri vechi Efectuat probe cu etaloanele Refacut limitare la sarcina de 80 tf si scos opritori mecanici | 16 | 480 | 8 | 128
C5 | Inlocuire cablu tractiune sarcina 250 tf | 1 | Calarea sistemului de anti-incalecare a cablului (daca sarcina este prevazuta cu acest sistem) Eliberarea tamburilor de sarcina de cablu uzat si pozitionarea capatului pentru insiretarea falsa Pregatirea cablurilor pentru „insiretarea falsa” Montarea dispozitivului de imbinare a capetelor de cablu„ciorap metalic/tresa” Insiretarea cablului de sarcina Tamburii de cablu trebuiesc supravegheati si dirijati concomitent de la sol cit si pe macara pt a preintampina blocajele Prinderea capatului ridicat cu ajutorul unei bride Se elibereaza tamburii sarcina pod de cablul uzat Pregatirea capetelor cablului nou pentru a fi montate in bridele tamburilor Eliberarea prinderii capatului fals (ochi de pisica/ochet) de cablul uzatRidicarea sarcinii si eliberarea suportilor metalici (caprelor) | 16 | 480 | 8 | 128
C6 | Inlocuire arbore cardanic translatie carucior 80 tf | 1 | Decopertat zona de acces arbore cardanic Asigurat arbore cardanic impotriva caderii Demontat suruburi pas si suflat calareti de la roata actionata Demontat suruburi pas si suflat calareti de la flansa reductorului Scos afara si dat la cota zero arbore cardanic Ridicat de la cota zero si pus pe pozitie arbore cardanic nou Montat suruburi pas si sudat calareti la reductor Suspendat roata actionata Montat suruburi pas si sudat calareti la roata actionata Lasat roata actionata pe pozitie Montat la loc capac acces arbore cardanic | 16 | 420 | 7 | 112
C7 | Inlocuire arbore cardanic translatie carucior 200 / 250 tf |  | Decopertat zona de acces arbore cardanic Asigurat arbore cardanic impotriva caderii Demontat suruburi pas si suflat calareti de la roata actionata Demontat suruburi pas si suflat calareti de la flansa reductorului Scos afara si dat la cota zero arbore cardanic Ridicat de la cota zero si pus pe pozitie arbore cardanic nou Montat suruburi pas si sudat calareti la reductor Suspendat roata actionata Montat suruburi pas si sudat calareti la roata actionata Lasat roata actionata pe pozitie Montat la loc capac acces arbore cardanic | 16 | 420 | 7 | 112
C8 | Inlocuire carlige traversa 200 / 250 tf | 2 | Scos limitare sarcina Montat opritori pe calea de rulare Coborat si pozitionat pe capre traversa Desfacut sigurante asigurare bolt carlig nord Confectionat suport sustinere bolt carlig nord Asigurat carlig nord Scos bolt carlig nord Scos carlig nord Introdus pe pozitie carlig nou, centrat si asigurat Introdus bolt carlig nord Montat sigurante bolt carlig Desfacut sigurante asigurare bolt carlig sud Confectionat suport sustinere bolt carlig sud Asigurat carlig sud Scos bolt carlig sud Scos carlig sud Introdus pe pozitie carlig nou, centrat si asigurat Introdus bolt carlig sud Montat sigurante bolt carlig Eliberat zona de capre; tambur goi pt cablu si cabluri vechi Efectuat probe cu etaloanele Refacut limitari la sarcina si scos opritori | 16 | 480 | 8 | 128
C9 | Inlocuire frane siguranta SIBRE / SIMME sarcina 200 / 250 tf | 4 | Demontat eclise de asigurare bolt parghie de egalizare Scos bolt prindere parghie de egalizare Decuplat electric doze tensiometrice dispozitiv de suprasarcina Scos parghie de egalizare de pe pozitie si coborat la cota zero Refacut alezaj bolt prin montarea de flanse de adaos in zona boltului Ridicat de la cota zero parghie de egalizare noua si montat pe pozitie Introdus bolt parghie nou Asigurat bolt cu sigurante Refacut instalatia electrica dispozitiv de suprasarcina | 16 | 240 | 4 | 64
C10 | Inlocuire parghie egalizare sarcina 200 / 250 tf | 2 | Demontat eclise de asigurare bolt parghie de egalizare Scos bolt prindere parghie de egalizare Decuplat electric doze tensiometrice dispozitiv de suprasarcina Scos parghie de egalizare de pe pozitie si coborat la cota zero Refacut alezaj bolt prin montarea de flanse de adaos in zona boltului Ridicat de la cota zero parghie de egalizare noua si montat pe pozitie Introdus bolt parghie nou Asigurat bolt cu sigurante Refacut instalatia electrica dispozitiv de suprasarcina | 16 | 480 | 8 | 128
C11 | Inlocuire reductor translatie carucior 80 tf | 1 | Demontat suruburi cuplaj elastic Demontat suruburi pas M 20 prindere cardane si suflat cu autogenul calaretii Asigurat cuplaje cardanice impotriva caderii Demontat suruburi prindere lagar Demontat frana FC 315 Scos reductor de pe pozitie si dat la cota zero cu palanul Ridicat de la cota zero si montat pe pozitie reductor nou Montat suruburi pas M 20 cuplare cardan si sudat calareti Montat frana FC 315 Montat bolturi cu garnituri cuplaj elastic CEF 315 Montat lagare prindere reductor si strans in suruburi Verificat si completat nivel de ulei in reductor daca este cazul | 16 | 420 | 7 | 112
C12 | Inlocuire reductor translatie carucior 200 / 250 tf | 2 | Demontat suruburi cuplaj elastic Demontat frana FC 315 Demontat podica carucior 200 tf Demontat suruburi pas M 20 prindere cardan si suflat cu autogenul calaretii Asigurat cuplaj cardanic impotriva caderii Demontat suruburi prindere lagar Scos reductor de pe pozitie si dat la cota zero cu palanul Ridicat de la cota zero si montat pe pozitie reductor nou Montat suruburi pas M 20 cuplare cardan si sudat calareti Montat frana FC 315 Montat bolturi cu garnituri cuplaj elastic CEF 315 Montat lagare prindere reductor si strans in suruburi Verificat si completat nivel de ulei in reductor daca este cazul | 16 | 480 | 8 | 128
C13 | Inlocuire reductor translatie pod | 2 | Demontat suruburi cuplaj elastic Demontat suruburi pas M 20 prindere arbori si suflat cu autogenul calaretii Asigurat arbori impotriva caderii Demontat suruburi prindere lagar Demontat frana FC 500 Demontat motor translatie pod si dat deoparte Scos reductor de pe pozitie si dat la cota zero cu palanul Ridicat de la cota zero si montat pe pozitie reductor nou Montat suruburi pas M 20 cuplare arbori si sudat calareti Strans reductor in lagare Montat frana FC 500 Montat bolturi cu garnituri cuplaj elastic CEF 500 Montat motor pe pozitie si centrat Verificat si completat nivel de ulei in reductor daca este cazul | 16 | 480 | 8 | 128
C14 | Inlocuire roata de rulare actionata/libera translatie carucior 80 tf | 4 | Demontat suruburi lagar prindere roata Demontat suruburi pasuite prindere arbore cardanic si taiat calareti Calat carucior 200 / 250 tf Ridicat cu ajutorul presei constructie carucior Scos roata de rulare Dat roata de rulare veche la cota zero Ridicat roata noua pe pod si adus in zona de montaj Introdus roata de rulare pe pozitie Montat lagare de sustinere roata Montat suruburi pas de prindere roata de arbore cardanic si sudat calareti Coborat presa hidraulica si scos din zona de montaj | 16 | 420 | 7 | 112
C15 | Inlocuire roata de rulare actionata/libere translatie carucior 200 / 250 tf | 6 | Demontat suruburi lagar prindere roata Demontat suruburi pasuite prindere arbore cardanic si taiat calareti Calat carucior 200 / 250 tf Ridicat cu ajutorul presei constructie carucior Scos roata de rulare Dat roata de rulare veche la cota zero Ridicat roata noua pe pod si adus in zona de montaj Introdus roata de rulare pe pozitie Montat lagare de sustinere roata Montat suruburi pas de prindere roata de arbore cardanic si sudat calareti Coborat presa hidraulica si scos din zona de montaj | 16 | 420 | 7 | 112
C20 | Inlocuire role superioare cablu carucior 80 tf | 4 | Scos limitare sarcina 80 tf Montat opritori pe calea de rulare si izolat zona de lucru Coborat si pozitionat pe suporti mufla 80 tf si slabit cabluri de sarcina Blocat tambur pe pozitie Demontat suruburi flansa tambur Demontat suruburi lagar sprijin tambur Dat la cota zero tambur sarcina Legat si dat deoparte cabluri sarcina de pe grupul de role Asigurat cabluri de sarcina Demontat suruburi si eclise de asigurare ax role superioare Confectionat si sudat suport pentru bolt role Confectionat juguri pentru extragerea boltului de la role Sudat juguri pe pozitie Extras cu ajutorul presei a boltului de prindere role superioare Scos de pe pozitie rola D=800 si coborat la sol Dat sus si montat pe pozitie rola noua Pozitionat si sudat juguri pentru montaj bolt Montat bolt cu ajutorul presei Taiat juguri si suport bolt Montat eclise de asigurare bolt role superioare Pus pe role cabluri de sarcina Dat sus tambur de sarcina si montat pe pozitie Montat si strans lagar tambur Montat si strans suruburi flansa tambur Tensionat cabluri de sarcina si ridicat mufla 80 tf de pe suporti Efectuat probe si urmarit functionarea rolelor | 16 | 480 | 8 | 128
C21 | Inlocuire grup de role cablu superioare carucior 200 / 250 tf |  | Montat opritori pe calea de rulare si izolat zona de lucru Coborat si pozitionat pe suporti traversa si slabit cabluri de sarcina Confectionat schela Demontat suruburi si eclise de asigurare ax role superioare Confectionat si sudat suport pentru bolt role Confectionat juguri pentru extragerea boltului de la role Sudat juguri pe pozitie Extras cu ajutorul presei a boltului de prindere role superioare Scos de pe pozitie rola D=1000 si coborat la sol Dat sus si montat pe pozitie rola noua Pozitionat si sudat juguri pentru montaj bolt Montat bolt cu ajutorul presei Taiat juguri si suport bolt Montat eclise de asigurare bolt role superioare Pus pe role cabluri de sarcina Tensionat cabluri de sarcina si ridicat traversa de pe suporti Efectuat probe si urmarit functionarea rolelor | 16 | 540 | 9 | 144
C22 | Inlocuire role cablu traversa carucior 200 / 250 tf |  | Montat opritori pe calea de rulare si izolat zona de lucru Coborat si pozitionat pe suporti traversa si slabit cabluri de sarcina Confectionat schela Demontat suruburi si eclise de asigurare ax role superioare Confectionat si sudat suport pentru bolt role Confectionat juguri pentru extragerea boltului de la role Sudat juguri pe pozitie Extras cu ajutorul presei a boltului de prindere role superioare Scos de pe pozitie rola D=1000 si coborat la sol Dat sus si montat pe pozitie rola noua Pozitionat si sudat juguri pentru montaj bolt Montat bolt cu ajutorul presei Taiat juguri si suport bolt Montat eclise de asigurare bolt role superioare Pus pe role cabluri de sarcina Tensionat cabluri de sarcina si ridicat traversa de pe suporti Efectuat probe si urmarit functionarea rolelor Eliberat zona de piese de schimb si materiale | 16 | 480 | 8 | 128
C23 | Inlocuire trepte reductor sarcina 80 tf | 1 | Scos limitare sarcina Asezat mufla pe stativ Imprejmuit zona de lucru de sub macara si montat opritori mecanici pe calea de rulare Demontat capace reductor sarcina Blocat tambur pe pozitie Demontat suruburi flansa tambur Verificat vizual si dimensional starea rulmentilor si a rotilor dintate din reductor Scos si dat la sol treapta iesire impreuna cu flansa tambur Ridicat si montat pe pozitie treapta noua impreuna cu flansa tambur Inlocuit trepte reductor sarcina care prezinta rulmenti sau dantura uzate Verificat si completat nivel ulei in reductor Prins in suruburi si strans pe pozitie flanse tambur Montat capace si etansat reductor sarcina Deblocat tamburi pe pozitie Efectuat probe cu sarcina (o cursa completa ridicare - coborare) cu verificarea modului de functionare Efectuat probe cu etaloanele de 88 t Montat la loc limitare cursa sarcina | 16 | 420 | 7 | 112
C24 | Inlocuire trepte reductor sarcina 200 / 250 tf | 1 | Scos limitare sarcina Asezat balanta pe capre Imprejmuit zona de lucru de sub macara si montat opritori mecanici pe calea de rulare Demontat capace reductor planetar Blocat tamburi pe pozitie Verificat vizual si dimensional starea rulmentilor si a rotilor dintate din reductor Inlocuit trepte reductor planetar care prezinta rulmenti sau dantura uzate Montat capace si etansat reductor planetar Deblocat tamburi pe pozitie Efectuat probe cu sarcina (o cursa completa ridicare - coborare) cu verificarea modului de functionare Efectuat probe cu etaloanele de 220 / 275 to Montat la loc limitare cursa sarcina Eliberat zona de piese de schimb si materiale Dat macaraua in exploatare | 16 | 1200 | 20 | 320
C25 | Inlocuire cupon sina | 1 | Demontare balustrada 12 ml demontare suruburi eclise prindere sina rulare 12ml demontare suruburi eclise capete sina alaturata 4ml Debitat cupon sina la 1,5m Coborata la sol urcat si pozitinat cupon sina inlocuire si strangere suruburi eclise pregatire capete sina pentru sudura 4 buc sudura imbinare sina 2 buc Montare balustrada 12ml | 16 | 460 | 7 | 112
C26 | Inlocuire /reparatie structura metalica travee | 1 | Debitat elemente deteriorate de la balustrada 2 ml Debitat si montat elementele de inlocuit Demontat si montat balamale balustrada mobila Craituire platelaj fisurat si sudat Craituire si sudare capac gol motaj | 16 | 720 | 12 | 192
C27 | Inlocuire motor electric | 1 | Pozitionat macaraua sub palan Imprejmuit zona de lucru de sub macara si montat opritori mecanici pe calea de rulare Demontare bolturi, bucse si sigurante de pe semicuplaje motor-reductor; Demontare suruburi de fixare motor pe postament; Montare semicuplaj-arbore motor; Aliniere axiala&radiala motor fata de reductor dist.<2mm; Montare si strangere suruburi de fixare motor pe postament; Montare bolturi,bucse si sigurante pe semicuplaje motor-reductor Probe cu podul rulant in functiune | 4 | 240 | 4 | 16
C28 | Inlocuire rezitenta franare | 1 | Imprejmuit zona de lucru de sub macara Demontare rezistenta franare; Montare rezistenta franare; Probe cu podul rulant in functiune | 4 | 120 | 2 | 8
C29 | Inlocuire ridicator hidraulic | 1 | Demontare bolt fixare REH pe postament; Demontare parghie actionare frana de pe tija de actionare a REH; Montare REH si fixare pe postament cu montarea boltului de fixare. Montare parghie de actionare frana pe tija REH; Reglare frana si probe de functionare. | 4 | 180 | 3 | 12
C30 | Inlocuire aparataj electric | 1 | Pozitionat macaraua sub palan Imprejmuit zona de lucru de sub macara Demontat aparataj electric ; Montat aparataj electric ; Probe de functionare. | 4 | 240 | 4 | 16
C31 | Inlocuire traseu cable /flese carucior | 1 | Pozitionat macaraua sub palan Imprejmuit zona de lucru de sub macara Demontare cable si flese instalatie electrica; Montare cable si flese instalatie electrica; Probe de functionare. | 4 | 480 | 8 | 32
C32 | Inlocuire traseu cable /flese pod rulant | 1 | Pozitionat macaraua sub palan Imprejmuit zona de lucru de sub macara Demontare cable si flese instalatie electrica; Montare cable si flese instalatie electrica; Probe de functionare. | 4 | 720 | 12 | 48
C33 | Inlocuire limitator | 1 | Pozitionat macaraua sub palan Imprejmuit zona de lucru de sub macara Demontat limitator Montat limitator Probe de functionare | 4 | 180 | 3 | 12
3072
[7 empty] | TOTAL |  | 30720
[7 empty] | TOTAL 20% | 6144

## Verificare cuplaj tambur 1
BORDEROU PT Verificare/inlocuire cuplaje tambur 250/80 - PODULUI RULANT 120/121/140/141/151/152/P3H/P4H
| LISTA ACTIVITATI PRIVIND REVIZIA THE. PE MECANISME | Nr. lucratori MES | Total minute | Ore / Activitate | Total activitate | Total ore | Anual | Pret task/an (Ron)
1 | Efectuat curatenie pe macara (cu o zi anterior verificariii) | 5 | 245 | 4.0833 | 8 | 32 | 1 | 512
2 | Efectuat iluminat pe macara (cu o zi anterior verificarii) | 2 | 125 | 2.0833
3 | Asezat capre si pozitionat macaraua sub palan | 4 | 20 | 0.33333
4 | Scos limitare sarcina 250 tf | 2 | 20 | 0.33333
5 | Asezat balanta 250 tf pe capre | 2 | 20 | 0.33333
6 | Imprejmuit zona de lucru de sub macara si montat opritori mecanici pe calea de rulare | 2 | 20 | 0.33333
7 | Demontat capace reductor planetar | 5 | 125 | 2.0833
8 | Blocat tamburi pe pozitie | 6 | 100 | 1.6667
9 | Demontat suruburi flansa tambur | 4 | 120 | 2
10 | Demontat arbore sincronizare | 4 | 120 | 2
11 | Verificat vizual si dimensional starea rulmentilor si a rotilor dintate din reductor | 4 | 120 | 2
12 | Scos si dat la sol treapta iesire nord inpreuna cu flansa tambur | 4 | 220 | 3.6667
13 | Ridicat si montat pe pozitie treapta noua nord impreuna cu flansa tambur | 4 | 40 | 0.66667
14 | Scos si dat la sol treapta iesire sud inpreuna cu flansa tambur | 4 | 40 | 0.66667
15 | Ridicat si montat pe pozitie treapta noua sud impreuna cu flansa tambur | 5 | 40 | 0.66667
16 | Inlocuit trepte reductor planetar care prezinta rulmenti sau dantura uzate | 5 | 70 | 1.1667
17 | Demontat capace superioare lagare sustinere tamburi | 2 | 30 | 0.5
18 | Verificat vizual si dimensional rulmenti lagare; gresat rulmenti | 4 | 30 | 0.5
19 | Verificat si completat nivel ulei in reductoare | 4 | 60 | 1
20 | Prins in suruburi si strans pe pozitie flanse tambur | 8 | 120 | 2
21 | Montat capace si etansat reductor planetar | 6 | 30 | 0.5
22 | Montat arbore de sincronizare | 4 | 30 | 0.5
23 | Deblocat tamburi pe pozitie | 5 | 60 | 1
24 | Efectuat probe cu sarcina (o cursa completa ridicare - coborare) cu verificarea modului de functionare | 2 | 30 | 0.5
25 | Efectuat probe cu etaloanele de 220 t | 5 | 15 | 0.25
26 | Montat la loc limitare cursa sarcina | 2 | 25 | 0.41667
27 | Eliberat zona de piese de schimb si materiale | 16 | 30 | 0.5
28 | Dat macaraua in exploatare | 2 | 15 | 0.25
1920
[6 empty] | TOTAL |  | 3584