## Slide 1: CERERE TEHNICA
Contract mentenanta pe activitati - SMS
INSTALATII DE RIDICAT TC 1
  Aprilie 2023
Bouros, Cornel
  Lead-User Mentenanta
LIBERTY BUSINESS UNIT
    [libertyhousegroup.com]
Claudiu stoica
  Responsabil contract
LIBERTY BUSINESS UNIT
    [libertyhousegroup.com]

## Slide 2
1. PREAMBUL CONTRACT CADRU CU ACTIVITATI 1/2
1.1 Contractul cadru cu activitati se aplica in zona: GA-ST-BOF1-CR/GA-ST-CCS0-09
Pentru mentinerea instalatiilor de ridicat cu lichid in stare de functionare si asigurarea continuitatii activitatii de productie in OLD-TC este necesara executia de lucrari de pregatire piese, intretinere - revizii - reparatii la urmatoarele instalatii de ridicat:
Pod rulanta P0K 40t/10tf X28m cu Carlige Pod Mentenanta
Pod rulanta P2K -Bis 70tf X28m cu cleste brame tip Heppenstall 50tf
Pod rulanta P1K -Bis 70tf X28m cu cleste brame tip Heppenstall 50tf
Pod rulanta P2K 100tf X28m cu cleste brame tip Heppenstall 80tf
Pod rulanta P1A 100tf X28m cu cleste brame 40tf
Pod rulanta P8D 100tf X28m cu cleste brame 40tf
Pod rulanta P8D -Bis 70tf X28m cu cleste brame tip Heppenstall 50tf
Pod rulanta P1J 80t/20tf X28m cu Carlige Pod Mentenanta
Pod rulanta P2J 50/12,5 tfX28m cu Carlige Pod Mentenanta
Pod rulanta P0I 70/12,5 tfX22m SUD cu Carlige Pod Mentenanta
Pod rulanta P1I 32/8 tf X 22 m Pod Tehnologic
Pod rulanta P2I 100/32 tf X 22 m Pod Tehnologic
Pod rulanta P4I 50t/12,5tf X20,75m cu Carlige , pod Tehnologic
Pod rulanta P5I 32 tfX20,75 m cu Carlige Pod Mentenanta
ELECTROPALANELE: E1K / E2K / E3K/ E1A /E8D / E8D-BIS/ E1I /E2I /E5I pentru mentenanta poduri de mai sus
Intretinere si reparatie pasarele , balustrazi si cai de acces aferente instalatiilor de ridicat enumerate mai sus
1.2. Contractorul a fost acceptat de catre beneficiar deoarece are competentele si resursele necesare pentru a efectua acest serviciu si atinge obiectivele validate de catre beneficiar in termeni de siguranta, calitate si performanta.

## Slide 3
2.1. Contractorul se obliga sa execute lucrari de reparatii planificate si accidentale, inclusiv in perioada sarbatorilor legale in sectorul: Sectorul instalatii de ridicat OLD
2.2. Lucrarile de revizii planificate se vor executa la solicitarea beneficiarului, notificate in scris in avans cu 7 zile, cu punerea la dispozitie a pachetelor de lucrari corespunzatoare si a graficului GANT.
2.3. Lucrarile accidentale si reparatiile se vor executa la solicitarea beneficiarului iar contractorul are obligatia de mobilizare intr-un timp predefinit a resurselor pentru interventiile accidentale.
Durata de mobilizare in caz de lucrari accidentale:
  2 ore ziua, in intervalul 6.30-22.30 in timpul saptamanii
  3 ore noaptea, in intervalul 22.30-06.30 in zilele saptamanii, week-end si sarbatori legale.
2.4. Programul de lucru este de 1 schimb x 8 ore, cu program 06:30 – 14:30
2.5. In cazul reparatiilor majore, opriri totale si lucrari punctuale, care necesita finalizarea lucrarilor in aceeasi zi, programul de lucru se poate extinde pana la 16 ore. In cazul in care lucrarea se extinde peste 16 ore, contractorul va asigura personal in schimburi pana la finalizarea lucrarii.
2.6. In situatia cand unul sau mai multi lucratorii sunt in CO sau CN sau lipsa din diferite motive solicitam asigurarea personalului complet si corespunzator fisei postului.
2.7. La o revizie vor fi alocate un numar variabil de pachete de lucrari, functie de frecventa din planul de mentenanta al beneficiarului (preventive) si de conditia echipamentului (corective). In cadrul opririlor planificate, necesarul de forta de munca nu poate avea un varf (pozitiv sau negativ) mai mare de 25 % fata de media standard pe oprire. Nr. mediu standard de forta de munca pe oprire este nr. salariatilor necesar pentru activitatilor preventive si corective validate cu 7 zile inainte de oprire.
2.8 Forta de munca va fi coordonata de un sef formatie si/sau inlocuitor apartinand executantului, pe intreaga perioada a opririlor planificate/ accidentale.
2. CONTRACT CADRU CU LISTE DE SARCINI

## Slide 4
3. SCOPUL CONTRACTULUI CADRU CU LISTE DE SARCINI
3.1. Executia de:
lucrari preventive si corective cu liste de activitati stabilite la semnarea contractului pentru specialitatile:
  sarcini preventive:
    26 de activitati mecanic
    16 de activitati electric
    2 activitati ungere
  sarcini corective:
    70 lista de sarcini corective
lucrari corective fara liste de activitati, conform specialitati de mai sus (in caz ca nu au fost prevazute pana la data incheierii contractului, cu mentiunea ca pot face obiectul unui act aditional daca partile convin acestui lucru).
3.1.1. Lucrarile corective fara liste de activitati vor fi platite conform contractului (pret negociat om/ora)
3.1.2. In vederea indeplinirii conditiilor de progres ale contractului, contractorul are obligatia sa modifice activitatile din pachetele de lucru preventive si corective in scopul imbunatatirii planului de mentenanta, cu validarea beneficiarului in baza rapoartelor de interventii.

## Slide 5
Anexa nr.1 - PACHETE DE LUCRU CU ACTIVITATI
Anexa nr.1 cuprinde liste de sarcini:
Preventive
  26 de activitati mecanic
  16 de activitati electric
  2 ungere
Corective
  70 activitati corective
4.1. Acest contract are o durata de 12 de luni, intra in vigoare incepand cu data semnarii de catre ambele parti.
4.2. Beneficiarul va avea dreptul sa rezilieze contractul inainte de termenul contractual, in cazul nerespectarii din vina exclusiva a contractorului, in mod repetat, a indicatorilor de performanta stabiliti in contract. In acest caz contractorul nu poate pretinde daune / interese ca urmare a rezilierii acestui contract.
Structura lucrarilor pe contract:
preventive - 80% si corective - 20%
Ore manopera:
lucrari preventive: 28.408 ore (80% preventive + ungere)
lucrari corective: 11.824 ore
total manopera (preventiv ,ungere si corectiv): 40.322 ore
Ore suplimentare (maxim 10%): 4.032 ore
Total ore manopera (preventiv + corectiv + suplimentar) = 44.354 ore
Structura ore manopera anual: 20 FTE x 8 ore x 21 zile x 12 luni = 40.320 ore
Structura ore manopera lunar: 20 FTE x 8 ore x 21 zile = 3.360 ore

## Slide 6
5. CONDITII DE OPERARE CONTRACTUALE
5.1 Distributie minima pe specialitati:
Departament Otelarie | FTE
Sef formatie autorizat RSL-IR/autorizatie MPR | 1
Electriceni | 3
Electrician cu cunostinte automatizari si actionari | 1
Lacatusi | 11
Sudor electric /autogen (sudorul electric sa fie autorizat ISCIR cu poanson) | 2
MPR- grupa C si E | 2
Total | 20
5.2. In conditiile prelungirii timpului de interventie din cauza aparitiei unor lucrari neprevazute care se impun din punct de vedere tehnic a fi executate imediat, beneficiarul va intocmi pachet de lucru suplimentar ce va cuprinde toate operatiile necesare;
5.3. Lucrarile solicitate de beneficiar la care nu au fost stabilite inca pachete de lucru se vor realiza ad-hoc daca sunt in aceeasi zona geografica a contractului in momentul opririi accidentale sau atunci cand solicita responsabilul de lucrare si vor fi avizate de catre seful de mentenanta utilizand daca este cazul si cunostintele executantului.
5.4 Autorizari si conditii:
  Minim 2 din lucratorii ai formatiei sa aiba autorizatie de masinist pod rulant grupa C+E
  Pentru lucrarile de sudura care intra sub inscidenta ISCIR firma executanta va prezenta beneficiarului tehnologie aprobata de RTS
  Autorizatii necesare: autorizatie ISCIR pentru lucrarile de reparatie la masinele de ridicat
  Responsabil/coordonator de lucrari sa fie autorizat RSL-IR
  Lacatusii si sudorii sa fie autorizati ca legatori de sarcina
  Electricenii sa fie autorizatii si intervina la instalatii de joasa tensiune
  Tot personalul a fie apt lucru la inaltime si controlul periodic avizat la zi

## Slide 7
INDICATORI DE PERFORMANTA
INDICATOR CHEIE: A. SAFETY
Definitie :
Toate NCO reguli cardinale nerespectate in zona OLD
Utilizare :
Pentru executant contracte cadru cu activitatii in zona OLD
Sursa de date :
Prevederi conform Anexa 5 atasata
Baza de date DSSM -Liberty Steel
Responsabil : lucrator desemnat
Stoica Claudiu
Mod de calcul :
Σ NCO reguli cardinale nerespectate in zona OLD
Obiectiv :
0 – NCO reguli cardinale nerespectate in zona OLD

## Slide 8
INDICATOR CHEIE: B. ADERENTA LA PACHETE DE LUCRARI (Grafic Gantt)
Definitie:
Nr. de abateri activitati din pachetele de lucru preventive / corective
Utilizare:
Pachete de lucru preventive / curative in cadrul contractelor cadru cu activitati
Sursa de date:
Baza de date OLD
Responsabil:
Responsabil de lucrare Stoica Claudiu
Mod de calcul =
∑ pachete fara deviatii
x 100%
∑ total pachetele de lucru planificate( borderou )
Obiectiv: Tinta = 100%
Deviatie admisibila: max.10 % (primul an); max. 5% (incepand cu an 2)

## Slide 9
Utilizare:
Pentru executant - zona OLD
Obiectiv : Tinta Z= 0
Definitie:
Opriri accidentale in urma reparatiilor preventive / curative in 6 luni de functionare la echipamentele unde s-au executat reparatii.
INDICATOR CHEIE: C. FIABILITATEA EXECUTIEI
Utilizare:
Pentru executant - zona OLD
Sursa de date:
Baza de date OLD.
Mod de calcul:
Suma tuturor opririlor in zona de interventie
.

## Slide 10
INDICATOR CHEIE: E. CALITATEA EXECUTARII LUCRARILOR
Definitie:
Evaluare calitate lucrari conform formular Anexa nr.3 ( formular ARMP ) si reguli de aur si bune practici in Mentenanta (Anexa 4)
Utilizare:
Pentru executant zona OLD
Sursa de date:
Baza de date: audituri OLD
Responsabil:
Responsabil zona OLD – Stoica Claudiu
Mod de calcul:
Medie artimetica lunara a punctajelor obtinute in formularele de audit
Obiectiv: ≥ 90 % in al 1 an
≥ 95 % in al 2-lea an

## Slide 11
INDICATOR CHEIE: G. ADERENTA COSTURI PLANIFICATE – Scop beneficiar
Definitie:
Costuri planificate pachete de lucru preventive / corective executate raportate la cost efectiv total pachete programate si executate in sectorul Priza Dunare DPDES - Lunar
Mod de calcul =
∑ cost planificat (CNF+PCNF)
x 100%
∑ cost efectiv(CNF+PCNF)
Sursa de date:
Baza de date OLD
Utilizare:
Pachete de lucru preventive / corective in cadrul contractelor cadru cu activitati din sectorul OLD
Responsabil:
Responsabil zona OLD Stoica Claudiu
Obiectiv: Tinta = 100%
Deviatie admisibila:
max. ±5 % (primul an);
max. ±3% (incepand cu an 2)

## Slide 12
INDICATOR CHEIE: H. Comenzi follow-up - scop beneficiar
Sursa de date:
Baza de date sector OLD
Definitie:
Nr comenzi cu follow-up (P040+P050) raportate la nr comenzi planificate si executate (P010+P020+P030) - Lunar
Utilizare:
Pachete de lucru preventive / corective in cadrul contractelor cadru cu activitati din sectorul OLD
Responsabil:
Responsabil zona OLD Stoica Claudiu
Obiectiv: Tinta = 100%
Deviatie admisibila:
max. ±5 % (primul an);
max. ±3% (incepand cu an 2)
Mod de calcul =
∑ C-zi P040+P050
x 100%
∑ C-zi P010+P020+P030

## Slide 13: 6. PENALITATI
6.1. Definire
Depasirea timpului alocat opririi planificate;
Nerespectare normelor Safety;
Nerespectare calitatii executiei, a regulilor de aur si a bunelor practici in mentenanta
Aparitia de anomalii sau degradarea echipamentului intre 2 reparatii planificate;
Neefectuarea de pachete de lucrari.
6.2. Cuantumul penalitatilor:
1 -> 5 % din valoarea pachetelor care au cauzat depasirea daca depasirea este intre 1h si 24h; Daca depaseste 24h se aplica prevederile punctului 5 [ Indicator performanta B ]
2 –> conform prevederi Anexa 5 - Securitatea muncii, atasata la Cererea de oferta [ Indicator performanta A
3 –> procent de 5 % din valoarea pachetelor de lucrari executate cu abateri de la calitatea executiei si a regulilor de aur (qcheck list & reguli de aur atasate la Cererea de oferta); [Indicator performanta E ]
4 -> procent cuprins intre 5% -30% din valoarea lucrarilor (pachetelor) executate necorespunzator la reparatia planificata sau la avarie. [ Indicator performanta C]. Se va agrea de comun acord in functie de impactul asupra instalatiei.
5 -> Neplata pachetelor neefectuate + procent 10% din valoarea pachetelor neefectuate; [ Indicator performanta B]

## Slide 14: THANK YOU
Daniel Boros
  Lead-User Mentenanta
LIBERTY BUSINESS UNIT
    [libertyhousegroup.com]
Claudiu stoica
  Responsabil contract
LIBERTY BUSINESS UNIT
    [libertyhousegroup.com]