## Slide 1: CERINTA TEHNICA
Contract mentenanta pe activitati electrice
ZONA DE APLICARE (Instalatii electrice de joasa tensiune) – Departament Aglomerare & Materii Prime
LIBERTY GALATI
  [libertyhousegroup.com]

## Slide 2
1. PREAMBUL CONTRACT CADRU CU LISTE DE ACTIVITATI
1.1. Contractul cadru cu liste de activitati se aplica in zona Departament Aglomerare & Materii Prime la nivel de Aglomerare, Depozit de Materii Prime si Port conform prevederilor cuprinse in Clauza de mobilitate, pentru urmatoarele utilaje / instalatii:
Aglomerare
Depozit Materii Prime
Port
Specialitati: mecanic/lacatus, electrician, sudor, etc. (conform pct. 5.1)
CLAUZA DE MOBILITATE
Contractul se aplica la nivel Departament Aglomerare & Materii Prime, caz in care forta de munca pusa la dispozitie de Contractor va fi folosita in functie de necesitatile de mentenanta, la oricare din Opririle Planificate saptamanale sau lunare, Reparatii Anuale sau alte interventii punctuale planificate sau neplanificate si care trebuie realizate in regim de urgenta ca urmare a aparitiei unor avarii
1.2. Contractorul a fost acceptat de catre Beneficiar deoarece are competentele si resursele necesare pentru a efectua acest serviciu si atinge obiectivele validate de catre Beneficiar in termeni de siguranta, calitate si performanta.

## Slide 3
2.1. Contractorul se obliga sa execute lucrari de mentenanta planificate si accidentale in regim de urgenta, inclusiv in perioada sarbatorilor legale asigurand specialitatile conform pct. 5.2 in zonele de aplicare a Contractului prevazute la pct. 1.1, conform pachetelor de lucrari preventive / corective, cu respectarea timpilor si activitatilor din Listele de sarcini din Anexa nr.1.
2.2. Lucrarile de mentenanta planificate se vor executa la solicitarea beneficiarului, notificate in scris in avans cu 3 zile, cu punerea la dispozitie a pachetele de lucrari corespunzatoare si a graficului GANT.
2.3. Dupa caz, Contractorul va aloca neconditionat forta de munca si in cazul interventiilor punctuale, planificate sau care trebuie realizate in regim de urgenta ca urmare a aparitiei unor avarii. La solicitarea beneficiarului, Contractorul are obligatia de mobilizare intr-un timp predefinit a resurselor pentru interventiile accidentale. Durata de mobilizare: 2 ore in zile lucratoare, ziua (in intervalul 6.30-22.30), in care trebuie sa ajunga un reprezentant al firmei contractoare (pentru analiza si mobilizare echipa, in functie de situatia de la fata locului) si 4 ore de mobilizare personal pentru start interventie; 4 ore noaptea (22.30-06.30) in zilele lucratoare, in weekend si sarbatori legale, in care trebuie sa ajunga un reprezentant al firmei contractoare (pentru analiza si mobilizare echipa, in functie de situatia de la fata locului) si 8 ore de mobilizare personal pentru start interventie;
2.4. Programul de lucru normat este de 1 schimb x 8 ore, cu 21 zile lucratoare / luna in medie anualizata
2.5. In caz de Opriri de Oportunitate, Opriri Planificate suplimentare, Revizii Anuale cu durata prelungita, eventuale avarii, programul de lucru poate creste pana la 16 ore/zi in regim de lucru in doua schimburi sau de 12 ore/zi in regim de lucru la un schimb
2.6. La o Oprire Planificata / Reparatie Anuala vor fi alocate un numar variabil de pachete de lucrari, functie de frecventa din planul de mentenanta al beneficiarului (preventive) si de conditia echipamentului (corective). In aceste cazuri, necesarul de forta de munca nu poate avea un varf (pozitiv sau negativ) mai mare de 25 % fata de media Nr. standard de forta de munca pe Oprire. (Nr. mediu standard de forta de munca pe Oprire este nr. salariatilor necesar pentru rezolvarea activitatilor preventive si corective validate in cadrul Sedintei de Coordonare finale a Opririi Planificate / Reparatiei Anuale)
2.7. Forta de munca va fi coordonata de un sef formatie si/sau inlocuitor apartinand Contractantului, pe intreaga perioada a Opririi Planificate / Reparatiei Anuale sau interventiei accidentale urgente.
2. CONTRACT CADRU CU LISTE DE SARCINI
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 4
3. SCOPUL CONTRACTULUI CADRU CU LISTE DE ACTIVITATI
3.1. Prezentul Contract asigura servicii de mentenanta necesara pentru executia de:
- Lucrari de mentenanta preventive / corective cu liste de activitati stabilite la semnarea Contractului, conform zonelor de activitate cuprinse in Anexa 1 asigurand pentru aceasta specialitatile lucratorilor prevazute la pct. 5.1;
- Lucrari de mentenanta preventive / corective fara liste de activitati - aceleasi zone din Anexa 1 si specialitati prevazute la pct. 5.1 (in caz ca nu au fost prevazute pana la data incheierii Contractului, cu mentiunea ca pot face obiectul unui act aditional daca partile convin asupra acestui lucru).
- Lucrari de mentenanta preventive / corective fara liste de activitati – zonele de activitate prevazute in Clauza de Mobilitate (in caz ca nu au fost prevazute pana la data incheierii Contractului, cu mentiunea ca pot face obiectul unui act aditional daca partile convin asupra acestui lucru).
3.2. Lucrarile preventive / corective PLANIFICATE cu sau fara liste de activitati vor fi platite conform Contractului (pret negociat pe activitate), in limita programului normat de lucru estimat prevazut la pct. 5.2, alin. 1 si fara a depasi cuantumul maxim de 10% din programul normat de lucru prevazut la pct. 5.2, alin. 2
3.3. Lucrarile preventive / corective NEPLANIFICATE fara liste de activitati pot fi platite separat conform Contractului (pret negociat om/ora), fara a depasi insa cuantumul maxim de 10% din programul normat de lucru prevazut la pct. 5.2, alin. 3
3.4. In vederea indeplinirii conditiilor de progres ale Contractului, Contractorul are obligatia sa propuna spre aprobare Breneficiarului modificarea activitatilor din pachetele de lucru preventive / corective in scopul imbunatatirii planului de mentenanta, in baza mentiunilor (FEEDBACK) din Rapoartele de interventie
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 5
Anexa nr.1 - PACHETE DE LUCRU CU ACTIVITATI
4.1. Contractul are o durata de 12 de luni, intra in vigoare incepand cu data semnarii de catre ambele parti.
4.2. Beneficiarul va avea dreptul sa rezilieze Contractul inainte de termenul contractual in cazul nerespectarii din vina exclusiva a Contractorului, in mod repetat a:
Cuantumului de forta de munca prevazuti in Contract
Indicatorilor de performanta stabiliti in Contract
Lipsa de reactie sau reactia intarziata la solicitarile urgente prevazute la pct. 2.3 care au condus astfel din acest motiv la pierderi de productie
In aceste cazuri, Contractorul nu poate pretinde daune / interese ca urmare a rezilierii acestui Contract.
Anexa nr.1 cuprinde:
1. Pachete de lucru ZONA AGLOMERARE
  1.a. - pachete de lucru preventive - 13
  1.b. - pachete de lucru corective - 21
4. DURATA CONTRACTULUI
2. Pachete de lucru ZONA 2
  2.a. - pachete de lucru preventive - 8
  2.b. - pachete de lucru corective - 21
3. Pachete de lucru ZONA 3
  3.a. - pachete de lucru preventive - 8
  3.b. - pachete de lucru corective - 21
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 6
5. CONDITII DE OPERARE CONTRACTUALE
5.1 Distributie minima pe specialitati :
A sudori electric si / sau taietori oxi-gaz (cu autorizare specifica daca e cazul)
B lacatusi (cu autorizare specifica daca e cazul)
C electricieni (cu autorizare specifica daca e cazul)
5.2 Estimarea din partea departamentului a numarului de ore de prestatie, pe an:
Ore estimative pentru program normat de lucru, pentru lucrari PLANIFICATE preventive sau corective pentru Revizii Anuale, Opriri Planificate, activitati saptamanale si zilnice: 2A+2B+12C pers. x 8 h/zi x 21 zile/luna x 12 luni = 32.256 ore-an
Ore estimative suplimentare pentru lucrari PLANIFICATE preventive sau corective, ore estimative suplimentare pentru Revizia Anuala: 32.256 ore x 10% = 3.225 ore-an
Ore estimative suplimentare pentru lucrari NEPLANIFICATE corective desfasurate la Opriri de Oportunitate, Opriri Planificate suplimentare, Revizii Anuale cu durata prelungita, eventuale avarii, lucru suplimentare in week-end si/sau sarbatori legale: 32.256 ore x 10% = 3.225 ore-an
5.3. In conditiile prelungirii timpului de interventie din cauza aparitiei unor lucrari neprevazute care se impun din punct de vedere tehnic a fi executate imediat, beneficiarul va intocmi Comanda de lucru suplimentara ce va cuprinde toate operatiile necesare;
5.4. Lucrarile solicitate de beneficiar la care nu au fost stabilite inca Comenzi de lucru, acestea se vor realiza ad-hoc daca sunt in aceeasi zona geografica a contractului in momentul opririi accidentale sau atunci cand solicita de catre Responsabilul de contract si vor fi avizate de catre Managerul de mentenanta utilizand daca este cazul si cunostintele si experienta tehnice a Contractorului.
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 7
Executantul se obliga sa foloseasca personal calificat in domeniul/domeniile care fac obiectul serviciilor executate
In cazul diminuarii fortei de munca executantul va informa in scris beneficiarul si se va incerca in prima instanta rezolvarea amiabila a deviatiilor aparute in respectarea contractului
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul solicitarilor pe email sau scrise.
Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrarilor executate cara pot aparea dupa punerea in functiune a echipamentelor
Executantul nu va parasi zona de lucru decat dupa predarea frontului si sarcinilor finalizate in prezenta responsabilului beneficiarului
Executantul garanteaza serviciile prestate pentru un termen de 12 luni, beneficiarul poate solicita remedierea eventualelor lucrari efectuate, cu conditia ca ele sa nu se datoreze culpei sale.
Beneficiarul se obliga sa asigure frontal de lucru pentru care a planificat lucrarile si listele de sarcini
Beneficiarul se obliga sa asigure piesele de schimb prevazute in listele si pachetele de lucru planificate
Beneficiarul va asigura un responsabil de lucrare local, desene si logistica
Furnizorul de servicii si beneficiarul convin in directia de a imbunatati eficienta lucrarilor de intretinere in zona pilot legate de organizare, pregatire si Tool Time .
Partile sunt de comun acord ca aceasta abordare ar putea duce la o reducere a costului total al contractului, prin mai buna organizare, pregatire si folosire eficienta a timpului efectiv de lucru (Tool time)
5. CONDITII DE OPERARE CONTRACTUALE
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 8
6. SECURITATE – SITUATII DE URGENTA - MEDIU
Lucratorii Contractorului trebuie să fie instruiți cu toate Procedurile, Regulile Cardinale,, Instructiunile de lucru etc. de “Securitate si Sanatate si S.U. a LIBERTY“, Regulile de Aur in Mentenanta, Instructiunile de lucru aferente Zonelor de activitate si să prezinte toate documentele catre Beneficiar care dovedesc aceasta instruire
Contractorul este de acord sa adere la abordarea “Vigilentei Impartasite“ in cadrul echipelor de lucratori.
Contractorul este de acord sa furnizeze Beneficiarului un serviciu care să respecte pe deplin legile si regulile de siguranta, standardele de mediu sau cele care devin aplicabile pe durata executarii acestui contract.
Contractorul acceptă în mod expres sa verifice cu responsabilii in drept din partea Beneficiarului, locul de livrare a bunurilor si / sau performantelor sale, inclusiv starea fizica, activitatile, conditiile de transport si trafic.
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 9
INDICATORI DE PERFORMANTA
INDICATOR CHEIE: A. SAFETY
Definitie :
NCO reguli cardinale nerespectate in zona de aplicare contract
Utilizare :
Pentru executant contracte cadru cu activitatii in zonele de activitate prevazute la pct.1.1
Sursa de date :
Prevederi conform Anexa 5 atasata
Baza de date DSSM - Liberty Galati
Responsabil :
Zona 1 – Hardon Romulus-Dan
Zona 2 – Kiraly Liviu
Zona 3 – Kiraly Liviu
Mod de calcul :
Σ NCO reguli cardinale nerespectate in zona de aplicare contract
Obiectiv :
0 – NCO reguli cardinale nerespectate in zona de aplicare contract
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 10
INDICATOR CHEIE: B. ADERENTA LA PACHETE DE LUCRARI (Grafic Gantt)
Definitie:
Nr. de Pachete de lucru preventive / corective realizate (CNF+PCNF) fata de nr. Pachetelor de lucru programate pentru executie (SCE)
Utilizare:
Pachete de lucru preventive / corective prevazute in cadrul contractelor cadru cu activitati din zonele de activitate prevazute la pct.1.1
Sursa de date:
Baza de date Departament
Responsabil:
Zona 1 – Hardon Romulus-Dan
Zona 2 – Kiraly Liviu
Zona 3 – Kiraly Liviu
Mod de calcul =
∑ pachete executate (CNF+PCNF)
x 100%
∑ total pachetele de lucru programate(SCE)
Obiectiv: Tinta = 100%
Deviatie admisibila: max.10 %
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 11
Responsabil:
Zona 1 – Hardon Romulus-Dan
Zona 2 – Kiraly Liviu
Zona 3 – Kiraly Liviu
Obiectiv : Tinta Z= 0 opriri accidentale
Definitie:
Opriri accidentale rezultate in urma reparatiilor preventive / corective intre 2 reparatii planificate, la echipamentele unde s-au executat reparatii.
INDICATOR CHEIE: C. GARANTIA EXECUTIEI
Utilizare:
Pentru executant - zonlee de activitate prevazute la pct.1.1
Sursa de date:
Baza de date Departament
Mod de calcul:
Suma tuturor timpilor de opriri neplanificate la echipamentele unde s-au executat reparatii preventive / corective in termen de 6 luni de functionare
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 12
INDICATOR CHEIE: E. CALITATEA EXECUTARII LUCRARILOR
Definitie:
Evaluare calitate lucrari conform formular Anexa nr.3 (formular ARMP Q-CHECKLIST) si Reguli de Aur si bune practici in Mentenanta (Anexa 4)
Utilizare:
Pentru executant - zonele de activitate prevazute la pct.1.1
Sursa de date:
Baza de date: audituri departament
Responsabil:
Zona 1 – Hardon Romulus-Dan
Zona 2 – Kiraly Liviu
Zona 3 – Kiraly Liviu
Mod de calcul:
Medie artimetica lunara a punctajelor obtinute in formularele de audit
Obiectiv: ≥ 90 %
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)

## Slide 13
INDICATOR CHEIE: G. ADERENTA COSTURI PLANIFICATE – Scop beneficiar
Definitie:
Costuri planificate pachete de lucru preventive / corective executate, raportate la costul efectiv al acestora
Mod de calcul =
∑ cost planificat (CNF+PCNF)
x 100
∑ cost efectiv(CNF+PCNF)
Sursa de date:
Baza de date Departament
Utilizare:
Pachete de lucru preventive / corective in cadrul contractelor cadru cu activitati din zonele de activitate prevazute la pct.1.1
Responsabil:
Zona 1 – Hardon Romulus-Dan
Zona 2 – Kiraly Liviu
Zona 3 – Kiraly Liviu
Obiectiv: Tinta = 100%
Deviatie admisibila: max. ±5 %
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)
Responsabil:
Zona 1 – Hardon Romulus-Dan
Zona 2 – Kiraly Liviu
Zona 3 – Kiraly Liviu

## Slide 14
INDICATOR CHEIE: H. Comenzi follow-up - scop beneficiar
Sursa de date:
Baza de date Departament
Definitie:
Nr comenzi cu follow-up (P040+P050) raportate la nr comenzi planificate, programate si executate (P010+P020+P030) - Lunar
Utilizare:
Pachete de lucru preventive / corective in cadrul contractelor cadru cu activitati din zonele de activitate prevazute la pct.1.1
Zona 1 – Hardon Romulus-Dan
Zona 2 – Kiraly Liviu
Zona 3 – Kiraly Liviu
Obiectiv: Tinta = 100%
Deviatie admisibila: max. ±5 %
Mod de calcul =
∑ C-zi P040+P050
x 100%
∑ C-zi P010+P020+P030
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)
Responsabil:
Zona 1 – Hardon Romulus-Dan
Zona 2 – Kiraly Liviu
Zona 3 – Kiraly Liviu

## Slide 15: 7. PENALITATI
7.1. Definire
Depasirea timpului alocat opririi planificate;
Nerespectare normelor Safety;
Nerespectarea calitatii executiei, a Regulilor de Aur si a bunelor practici in mentenanta
Aparitia de anomalii sau degradarea echipamentului intre 2 reparatii planificate;
Neefectuarea de pachete de lucrari.
7.2. Cuantumul penalitatilor:
1.  5 % din valoarea pachetelor care au cauzat depasirea timpului alocat opririi planificate, daca depasirea este intre1h si 24h; Daca depasirea timpului alocat opririi planificate este mai mare de 24h, se aplica prevederile punctului 5 [Nr. pachetelor de lucru nerealizate, calculat conform Indicator performanta B]
2.  conform prevederi Anexa 5 - Securitatea muncii, atasata la Cererea de oferta [Indicator performanta A]
3.  5 % din valoarea pachetelor de lucrari executate cu abateri de la calitatea executiei si a regulilor de aur (Formular ARMP Q-CHECKLIST si Reguli de Aur atasate la Cererea de oferta); [Nr. pachetelor de lucru evaluate la care s-au inregistrat abateri, calculat conform Indicator performanta E]
4.  procent cuprins intre 5% - 30% din valoarea pachetelor executate necorespunzator si care intre 2 reparatii planificate au generat opriri neplanificate (avarii) ale la echipamentele unde s-au executat reparatiile respective. [Nr. pachetelor de lucru executate la echipamentul la care s-a inregistrat oprirea neplanificata, calculat conform Indicator performanta C. Se va agrea de comun acord in functie de impactul avariei asupra echipamentului]
5.  Neplata valorii pachetelor neefectuate + procent 10% din valoarea pachetelor neefectuate [Nr. pachetelor de lucru nerealizate calculat conform Indicator performanta B]
| CERINTA TEHNICA. Contract mentenanta pe activitati – Departament (denumirea)